## Приложение 4.Таблица 1
Сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования "Жигаловский район" за 2021 год
№п/п | Наименование муниципальной программы, (далее-МП) | Исполнитель , участник мероприятия | Плановый срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования , предусмотренный на 2021 год, тыс. руб. | Исполненение за отчетный период, тыс.рублей | Процент исполнения | Наименование целевого показателя | Плановое значение показателя мероприятия на 2021 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения ( при наличи) | Оценка эффективности муниципальной программы (далее- ЭМП)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Муниципальная программа муниципального образования "Жигаловский район" "Развитие образования» на 2020-2026 годы | Управление образования | январь -декабрь 2021 года | Всего | 680739.9 | 675587.9 | 99.2432 | Доступность дошкольного образования %(отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | 100% | 97% | -3% | На конец декабря 2021 года в очереди на предоставление мест в дошкольные образовательные организации Жигаловского района состоит 14 в возрасте от 3 до 7 лет. Причиной очередности является отсутствие мест в дошкольных образовательных организациях в сельской местности. | критерий оценки ЭМП = более 1, высокоэффективная
|  |  |  | Средства планируемые к привлечению из федерального бюджета, - при наличии | 23894.5 | 21793.2 | 91.2059 | Доля выпускников , получивших аттестат о среднем общем образовании ,% | 100% | 97% | -3% | Не прошли аттестацию обучающиеся из числа выпускников прошлого года
Учёт обучающихся, охваченных программами ДШИ
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - при наличии | 397015.5 | 396846.4 | 99.9574 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в % | 80% | 94% | 14% | Учёт обучающихся, охваченных программами ДШИ
|  |  |  | Местный бюджет МО « Жигаловский район» | 259829.9 | 256948.3 | 98.891 | Удовлетворенность населения качеством образования, % | 100% | 91% | -9% | Результаты взяты с сайта coko.38. Не все образовательные организации приняли участие.
[7 empty] | #DIV/0! | Доля муниципальных образовательных учреждений, инфраструктура которых соответствует современным требованиям безопасности, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений, % | 80% | 80% | 0%
[7 empty] | #DIV/0! | Доля школьников, охваченных разными формами отдыха, оздоровления и занятости,% | 65% | 76.4% | 11.4% | Открытие летнего лагеря отдыха и досуга "Эдельвейс" на базе Дома творчества и Чиканской средней школы.
[7 empty] | #DIV/0! | Количество школьников, ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов и научно-практических конференциях разного уровня | 30 чел. | 45 чел | +15ч | Системная работа педагогов по подготоке обучающихся по технологии и физической культуре, очень высокая мотивация обучающихся 10-11 кл к получению дополнительных баллов за участие в ВсОШ при поступлении в вузы; увеличение количества участников олимпиады целом
[7 empty] | #DIV/0! | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования, отношение числа детей, получающих сертификаты к общему количеству детей данной возрастной группы, проживающей на территории муниципального образования «Жигаловский район» | 25% | 25% | 0%
2 | Муниципальная программа муниципального образования "Жигаловский район""Сохранение и развитие культуры муниципального образования «Жигаловский район»» на 2020– 2026 годы | Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации МО "Жигаловский район" | январь -декабрь 2021 года | Всего | 63427.8 | 59784.5 | 94.256 | Охват обслуживания жителей МО «Жигаловский район» в сфере культуры (%) | 82% | 82% | 0% |  | критерий оценки ЭМП = более 1, высокоэффективная
[8 empty] | Посещаемость библиотек (на одного пользователя) | 26100 | 28648 | 2548
[8 empty] | Количество посещений массовых мероприятий | 11261 | 21061 | 9800
[8 empty] | Доля детей до 18 лет, обучающихся в ДШИ, участвующих в конкурсах различных уровней (%) | 82.3% | 82.3% | 0%
[8 empty] | Доля руководителей и специалистов, имеющих высшее образование и курсы повышения квалификации, в общей численности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры (%) | 53% | 53% | 0%
|  |  |  | Средства планируемые к привлечению из федерального бюджета, - при наличии | 93.9 | 93.9 | 100 | Удовлетворенность качеством оказания муниципальных услуг в сфере культуры (%) | 81% | 81% | 0%
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - при наличии | 735.8 | 735.8 | 100 | Количество мероприятий, направленных на выполнение правил охраны труда, пожарной безопасности, предотвращению ЧС в учреждениях культуры | 80 | 80 | 0
|  |  |  | Местный бюджет МО « Жигаловский район» | 62598.1 | 58954.8 | 94.1799
3 | Муниципальная программа муниципального образования "Жигаловский район" "Развитие физической культуры и массового спорта на территории МО Жигаловский район" на 2020-2026 годы | Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации МО "Жигаловский район" | январь -декабрь 2021 года | Всего | 54100.1 | 22924.5 | 42.3742 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения МО «Жигаловский район» ( в возрасте от 3 до 75 лет включительно)(%) | 38.8 | 39.1 | 0.3 | Строительство "Физкультурно-оздоровительный комплекс" п. Жигалово в 2021 году приостановлено, в связи с ограничительными мерами, введенными на территории Российской Федерации, финансирование перенесено на 2022 год | критерий оценки ЭМП=0,99, эффективная
|  |  |  | Средства планируемые к привлечению из федерального бюджета, - при наличии | 0 | 0 | 0 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 53 | 53 | 0
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - при наличии | 48557.4 | 19253.8 | 39.6516 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями в летнее время года (май-сентябрь) исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 67 | 67 | 0
|  |  |  | Местный бюджет МО « Жигаловский район» | 5542.7 | 3670.7 | 66.2258 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями в летнее время года (май-сентябрь) исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 66 | 66 | 0
4 | Муниципальная программа муниципального образования "Жигаловский район""Совершенствование муниципального управления администрации МО Жигаловский район" на 2020-2026 годы | Администрация МО Жигаловский район | январь -декабрь 2021 г | Всего | 78484.8 | 77547.8 | 98.8061 | Доля исполнения полномочий без нарушений к общему объему полномочий,% | 100 | 98 | -2 | Экономия ФОТ всвязи с болезнью сотрудников, кредиторская задолженность за 2021год | критерий оценкиЭМП=0,97, эффективная
|  |  |  | Средства планируемые к привлечению из федерального бюджета, - при наличии | 7.3 | 3.4 | 46.5753 |  |  |  | 0
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - при наличии | 5710.3 | 5568.2 | 97.5115 | Исполнение переданных государственных полномочий,% | 100 | 100 | 0
|  |  |  | Местный бюджет МО « Жигаловский район» | 72767.3 | 71976.2 | 98.9128 |  |  |  | 0
5 | Муниципальная программа муниципального образования "Жигаловский район" "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Жигаловский район" | Финансовое упарвление МО Жигаловский район | январь -декабрь 2021 г | Всего | 96504.2 | 96493.4 | 99.9888 | Степень качества управления муниципальными финансами | 1 | 1 | 0 |  | критерий оценки ЭМП = более 1, высокоэффективная
|  |  |  | Средства планируемые к привлечению из федерального бюджета, - при наличии | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - при наличии | 45857.2 | 45857.2 | 100 | Уровень муниципального долга,% | Не более 15 | 0 | 0 | сдерживание долговой нагрузки муниципального образования
|  |  |  | Местный бюджет МО « Жигаловский район» | 50647 | 50636.2 | 99.9787 | Темп роста налоговых и неналоговых доходов,% | Не менее 1 | 228.9 | 227.9 | рост доходов засчет поступления НДФЛ вследствие увеличения ФОТ и появления новых налогоплательщиков
6 | Муниципальная программа «Молодёжная политика Жигаловского района» на 2018 – 2022 годы | Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации МО "Жигаловский район" | январь -декабрь 2021 | Всего | 381.7 | 381.7 | 100 | Количество посещений массовых мероприятий | 8887 | 9297 | 410 |  | критерий оценки ЭМП = более 1, высокоэффективная
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - при наличии | 239.4 | 239.4 | 100 | Количество проведенных мероприятий | 138 | 143 | 5
|  |  |  | Местный бюджет МО « Жигаловский район» | 142.2 | 142.2 | 100
7 | Муниципальная программа муниципального образования "Жигаловский район" "Профилактика правонарушений в Жигаловском районе на 2020-2026 годы" | Администрация МО Жигаловский район | январь -декабрь 2021 г | Всего | 35 | 35 | 100 | Уменьшение общего числа совершаемых преступлений по сравнению с предыдущим годом, % | 0,3 | 0,3 | 0 |  | критерий оценки ЭМП=1, эффективная
|  |  |  | Средства планируемые к привлечению из федерального бюджета, - при наличии | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - при наличии | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет МО « Жигаловский район» | 35 | 35 | 100 | Увеличение количества профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение правонарушений в т.ч. несовершеннолетних, ед | 5 | 5 | 0
8 | Муниципальная программа муниципального образования "Жигаловский район" "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Жигаловский район" на 2020-2026 годы | Администрация Мо Жигаловский район | январь -декабрь 2021 г | Всего | 0 | 0 | 0 | Количество СМ и СП в расчете на 10,0 тыс.чел | 222 | 222 | 0 |  | критерий оценки ЭМП=1, эффективная
|  |  |  | Средства планируемые к привлечению из федерального бюджета, - при наличии | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - при наличии | 0 | 0 | 0 | Доля среднесписочной численности работников малых предприятий (с учетом микропредприятий) в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций | 10 | 5.4 | -4.6 | Увеличение в 2 раза численности работников газодобывающей отрасли при сохранении численности работников малого бизнеса
[8 empty] | Количество зарегистрированных физических лиц, применяющих специальный налоговый режим на территории района | 34 | 159 | 125
|  |  |  | Местный бюджет МО « Жигаловский район» | 0 | 0 | 0
9 | Муниципальная программа муниципального образования "Жигаловский район" "Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2026 годы" | Администрация МО Жигаловский район | январь -декабрь 2021 г | Всего | 32826.6 | 5963.4 | 18.1664 | Количество аварий в системах тепло-, водоснабжения | 0 | 0 | 0 |  | критерий оценки ЭМП =1, эффективная
|  |  |  | Средства планируемые к привлечению из федерального бюджета, - при наличии | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Количество разработанной проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятия расчитана на двухлетний период (2021-2022 года). Поэтапное выполнение мероприятия не предусмотрено.
[8 empty] | Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, включая приобретение объектов жизнеобеспечения | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - при наличии | 10612.8 | 1212.8 | 11.4277 | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | 100 | 100 | 0
|  |  |  | Местный бюджет МО « Жигаловский район» | 22213.8 | 4750.6 | 21.3858
10 | Муниципальная программа муниципального образования«Жигаловский район» "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2020-2026 годы" | Администрация МО Жигаловский район | январь -декабрь 2021 г | Всего | 40 | 39.95 | 99.875 | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка рабочих мест по условиям труда, от общего количества рабочих мест подлежащих специальной оценке | 70 | 66.7 | -3.3 | улучшение условий труда работников | критерий оценки ЭМП=0,95, эффективная
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - при наличии | 0 | 0 | 0 | Уровень производственного травматизма со смертельным исходом в расчете на 1000 работников занятых в экономике | 0 | 0 | 0 | улучшение условий труда работников
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - при наличии | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет МО « Жигаловский район» | 40 | 39.95 | 99.875 | Уровень производственного травматизма в расчете на 1000 работников занятых в экономике | 0.35 | 0 | 0 | улучшение условий труда работников
11 | Муниципальная программа муниципального образования "Жигаловский район" "Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы | Администрация МО Жигаловский район | январь -декабрь 2021 г | Всего | 4134.4 | 2885.9 | 69.8021 | Ввод в действие (эксплуатацию) в результате строительства (реконструкции, капитального ремонта) объектов сферы образования (ученических мест) | 0 | 0 | 0 | Длительные сроки прохождения процедур государственной экспертизы ПСД | критерий оценки ЭМП=1, эффективная
|  |  |  | Средства планируемые к привлечению из федерального бюджета, - при наличии | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - при наличии | 0 | 0 | 0 | Изготовление проектно-сметной документации для строительства (капитального ремонта) объектов социальной инфраструктуры (единиц) | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Местный бюджет МО « Жигаловский район» | 4134.4 | 2885.9 | 69.8021
12 | Муниципальная программа муниципального образования "Жигаловский район" "Безопасность дорожного движения" | Администрация МО Жигаловский район, Управление образования | январь -декабрь 2021 г | Всего | 160.1 | 159.8 | 99.8126 | Повышение безопасности дорожного движения | 60 | 60 | 0 |  | критерий оценки ЭМП=0,98, эффективная
|  |  |  | Средства планируемые к привлечению из федерального бюджета, - при наличии | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - при наличии | 0 | 0 | 0 | Повышение уровня культурно-массовых и иных профилактических мероприятий и их обеспеченность учебным оборудованием, форменной одеждой и наглядными пособиями | 54 | 54 | 0
|  |  |  | Местный бюджет МО « Жигаловский район» | 160.1 | 159.8 | 99.8126
13 | Муниципальная программа муниципального образования "Жигаловский район" Социальная политика муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы | Администрация МО Жигаловский район | январь -декабрь 2021 г | Всего | 2180 | 80 | 3.6697 | Повышение уровня охвата обследованием населения на ВИЧ инфекцию, туберкулез и ИППП,% | 95 | 95 | 0 |  | критерий оценкаи ЭМП =0,94, эффективная
|  |  |  | Средства планируемые к привлечению из федерального бюджета, - при наличии | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Укомплектованность врачами и средним медицинским персоналом, % | 65 | 60 | 0 | Исполнение контракта по приобретению квартиры для медицинского персонала прошло в январе 2022 года, конкурсные процедуры в 2021 году.
[8 empty] | Число НКО, осуществляющих деятельность, направленную на социальную поддержку и защиту граждан, взаимодействующих с администрацией района в решении социально значимых проблем, ед. | 4 | 4 | 0
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - при наличии | 0 | 0 | 0 | Количество участников мероприятий, направленных на пропаганду престижа семьи, сохранение и развитие семейных ценностей и традиций, семейных форм воспитания детей, чел. | 1600 | 1600 | 0
[8 empty] | Количество граждан пожилого возраста, охваченных социальными, оздоровительными и другими мероприятиями, чел. | 700 | 550 | -150 | Ограничительные меры в следствии пандемии кононовирусной инфекции
|  |  |  | Местный бюджет МО « Жигаловский район» | 2180 | 80 | 3.6697
|  | И.о. начальника управления экономики и труда | [5 empty] | А.В.Левченко
Исп.Левченко А.В.., т. 8(395 5) 3 17 73