## Приложение 4.Таблица 1
Сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования "Жигаловский район" за 2020 год
№п/п | Наименование муниципальной программы, (далее-МП) | Исполнитель , участник мероприятия | Плановый срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования , предусмотренный на 2020 год, тыс. руб. | Исполненение за отчетный период, тыс.рублей | Процент исполнения | Наименование целевого показателя | Плановое значение показателя мероприятия на 2020 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения ( при наличи) | Оценка эффективности муниципальной программы (далее- ЭМП)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Муниципальная программа муниципального образования "Жигаловский район" "Развитие образования» на 2020-2026 годы | Управление образования | январь -декабрь 2020 года | Всего | 607903.7 | 597951.1 | 98.3628 | Доступность дошкольного образования %(отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | 100% | 95% | -5% | С первого сентября 2020г по 1 февраля 2021г 5% детей перешли из категории 2года в категорию 3 года | критерий оценки ЭМП =0,92, эффективная
|  |  |  | Средства планируемые к привлечению из федерального бюджета, - при наличии | 63590.7 | 59298.5 | 93.2503 | Доля выпускников , получивших аттестат о среднем общем образовании ,% | 100% | 100% | 0%
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - при наличии | 364546.6 | 360596.5 | 98.9164 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в % | 75% | 64% | -11% | Изменение в учете детей ( учет детей по персонифициролванию 1 раз)
|  |  |  | Местный бюджет МО « Жигаловский район» | 179766.4 | 178056.1 | 99.0486 | Удовлетворенность населения качеством образования, % | 100% | 96% | -4% | Результаты взяты с НОКО 2019 года , проведенной лабораторией.
[7 empty] | #DIV/0! | Доля муниципальных образовательных учреждений, инфраструктура которых соответствует современным требованиям безопасности, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений, % | 80% | 86% | 6% | Целенаправленная спланированная работа
[7 empty] | #DIV/0! | Доля школьников, охваченных разными формами отдыха, оздоровления и занятости,% | 65% | 40% | -25% | Мероприятия проводились в дистанционном формате отдельно по плану Управления образования и образовательных организаций
[7 empty] | #DIV/0! | Количество школьников, ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов и научно-практических конференциях разного уровня | 30 чел. | 30 чел | 0%
[7 empty] | #DIV/0! | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования, отношение числа детей, получающих сертификаты к общему количеству детей данной возрастной группы, проживающей на территории муниципального образования «Жигаловский район» | 25% | 25% | 0%
2 | Муниципальная программа муниципального образования "Жигаловский район""Сохранение и развитие культуры муниципального образования «Жигаловский район»» на 2020– 2026 годы | Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации МО "Жигаловский район" | январь -декабрь 2020 года | Всего | 53043.5 | 53043.5 | 100 | Охват обслуживания жителей МО «Жигаловский район» в сфере культуры (%) | 81.8% | 63.2% | -18.6% | Пандемия короновирусной инфекции | критерий оценки ЭМП =0,94, эффективная
[8 empty] | Увеличение посещаемости библиотек (на одного пользователя, по сравнению с предыдущим годом)(%) | 0.02% | 0% | -0.02% | Пандемия короновирусной инфекции
[8 empty] | Увеличение количества посещений массовых мероприятий (%) | 0.2% | 0% | -0.2% | Пандемия короновирусной инфекции
[8 empty] | Доля детей до 18 лет, обучающихся в ДШИ, участвующих в конкурсах различных уровней (%) | 82.1% | 82.1% | 0%
[8 empty] | Доля руководителей и специалистов, имеющих высшее образование и курсы повышения квалификации, в общей численности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры (%) | 52% | 52% | 0%
|  |  |  | Средства планируемые к привлечению из федерального бюджета, - при наличии | 0 | 0 | 0 | Удовлетворенность качеством оказания муниципальных услуг в сфере культуры (%) | 80% | 80% | 0%
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - при наличии | 2721.6 | 2721.6 | 100 | Увеличение количества мероприятий, направленных на выполнение правил охраны труда, пожарной безопасности, предотвращению ЧС в учреждениях культуры (по сравнению с предыдущим годом)(%) | 2% | 2% | 0%
|  |  |  | Местный бюджет МО « Жигаловский район» | 50231.9 | 50321.9 | 100.1792
3 | Муниципальная программа муниципального образования "Жигаловский район" "Развитие физической культуры и массового спорта на территории МО Жигаловский район" на 2020-2026 годы | Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации МО "Жигаловский район" | январь -декабрь 2020 года | Всего | 30454.5 | 30454.5 | 100 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения МО «Жигаловский район» ( в возрасте от 3 до 75 лет включительно)(%) | 40 | 37.3 | -2.7 | Сокращение участников мероприятий в следствии пандемии кононовирусной инфекции | критерий оценки ЭМП=0,98, эффективная
|  |  |  | Средства планируемые к привлечению из федерального бюджета, - при наличии | 0 | 0 | 0 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 52 | 52 | 0
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - при наличии | 27422.8 | 27422.8 | 100 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями в летнее время года (май-сентябрь) исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 66 | 66 | 0
|  |  |  | Местный бюджет МО « Жигаловский район» | 3031.7 | 3031.7 | 100 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями в летнее время года (май-сентябрь) исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 66 | 66 | 0
4 | Муниципальная программа муниципального образования "Жигаловский район""Совершенствование муниципального управления администрации МО Жигаловский район" на 2020-2026 годы | Администрация МО Жигаловский район | январь -декабрь 2020 г | Всего | 67710.1 | 67518.1 | 99.7164 | Доля исполнения полномочий без нарушений к общему объему полномочий,% | 100 | 99.7 | -0.3 | Поступление средств от ФСС в декабре 2020 года в качестве возмещения | критерий оценкиЭМП=0,93, эффективная
|  |  |  | Средства планируемые к привлечению из федерального бюджета, - при наличии | 8.1 | 6.1 | 75.3086 |  |  |  | 0
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - при наличии | 5380.6 | 5289.6 | 98.3087 | .Исполнение переданных государственных полномочий,% | 100 | 98.3 | -1.7 | Невостребованность средств
|  |  |  | Местный бюджет МО « Жигаловский район» | 62321.4 | 62222.4 | 99.8411 |  |  |  | 0
5 | Муниципальная программа муниципального образования "Жигаловский район" "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Жигаловский район" | Финансовое упарвление МО Жигаловский район | январь -декабрь 2020 г | Всего | 86971.8 | 86967 | 99.9945 | .Степень качества управления муниципальными финансами | 1 | 1 | 0 |  | критерий оценки ЭМП=1, эффективная
|  |  |  | Средства планируемые к привлечению из федерального бюджета, - при наличии | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - при наличии | 44638.9 | 44638.9 | 100 | Уровень муниципального долга,% | 15 | 0 | -15 | сдерживание долговой нагрузки муниципального образования
|  |  |  | Местный бюджет МО « Жигаловский район» | 42332.9 | 42328.1 | 99.9887 | Темп роста налоговых и неналоговых доходов,% | 1 | 38.8 | 37.8 | рост доходов засчет поступления НДФЛ вследствие увеличения ФОТ и появления новых налогоплательщиков
6 | Муниципальная программа «Молодёжная политика Жигаловского района» на 2018 – 2022 годы | Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации МО "Жигаловский район" | январь -декабрь 2020 | Всего | 99.8 | 99.8 | 100 | Увеличение количества посещений массовых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)% | 0.3 | 0 | -0.3 | В связи с пандемией короновирусной инфекции сокращено количество посещений мероприятий | критерий оценки ЭМП=1, эффективная
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - при наличии | 0 | 0 | 0 | Увеличение количества проведенных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) (ед) | 2 | 0 | -2
|  |  |  | Местный бюджет МО « Жигаловский район» | 99.8 | 99.8 | 100
7 | Муниципальная программа муниципального образования "Жигаловский район" "Профилактика правонарушений в Жигаловском районе на 2020-2026 годы" | Администрация МО Жигаловский район | январь -декабрь 2020 г | Всего | 60 | 60 | 100 | Уменьшение общего числа совершаемых преступлений по сравнению с предыдущим годом, % | 0,3 | 0,3 | 0 |  | критерий оценки ЭМП=1, эффективная
|  |  |  | Средства планируемые к привлечению из федерального бюджета, - при наличии | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - при наличии | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет МО « Жигаловский район» | 60 | 60 | 100 | Увеличение количества профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение правонарушений в т.ч. несовершеннолетних, ед | 5 | 5 | 0
8 | Муниципальная программа муниципального образования "Жигаловский район" "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Жигаловский район" на 2020-2026 годы | Администрация Мо Жигаловский район | январь -декабрь 2020 г | Всего | 0 | 0 | 0 | Количество СМ и СП в расчете на 10,0 тыс.чел | 222 | 222 | 0 |  | критерий оценки ЭМП=0,83, эффективная
|  |  |  | Средства планируемые к привлечению из федерального бюджета, - при наличии | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - при наличии | 0 | 0 | 0 | Доля среднесписочной численности работников малых предприятий (с учетом микропредприятий) в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций | 17 | 11 | -6 | Увеличение в 2 раза численности работников газодобывающей отрасли при сохранении численности работников малого бизнеса
|  |  |  | Местный бюджет МО « Жигаловский район» | 0 | 0 | 0
9 | Муниципальная программа муниципального образования "Жигаловский район" "Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2026 годы" | Администрация МО Жигаловский район | январь -декабрь 2020 г | Всего | 13723.5 | 5821.3 | 42.4185 | Количество аварий в системах тепло-, водоснабжения | 2 | 0 | 0 |  | критерий оценки ЭМП =0,97, эффективная
|  |  |  | Средства планируемые к привлечению из федерального бюджета, - при наличии | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство полигона твердых коммунальных отходов | 1 (план в течении 2020-2021гг.) | 0 | 0 | Реализация мероприятия расчитана на двухлетний период. Поэтапное выполнение мероприятия не предусмотрено.
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - при наличии | 11985.8 | 4455.8 | 37.1757 | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | 100 | 100 | 0
|  |  |  | Местный бюджет МО « Жигаловский район» | 1827.7 | 1365.5 | 74.7114
10 | Муниципальная программа муниципального образования«Жигаловский район» "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2020-2026 годы" | Администрация МО Жигаловский район | январь -декабрь 2020 г | Всего | 40 | 40 | 100 | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка рабочих мест по условиям труда, от общего количества рабочих мест подлежащих специальной оценке | 54 | 68 | 14 | улучшение условий труда работников | критерий оценки ЭМП=0,86, эффективная
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - при наличии | 0 | 0 | 0 | Уровень производственного травматизма со смертельным исходом в расчете на 1000 работников занятых в экономике | 0 | 0 | 0 | улучшение условий труда работников
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - при наличии | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет МО « Жигаловский район» | 40 | 40 | 100 | Уровень производственного травматизма в расчете на 1000 работников занятых в экономике | 0.3 | 0.4 | 0.1 | ежегодное снижение количества занятых в экономике района
11 | Муниципальная программа муниципального образования "Жигаловский район" "Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы | Администрация МО Жигаловский район | январь -декабрь 2020 г | Всего | 864.4 | 864.4 | 100 | Ввод в действие (эксплуатацию) в результате строительства (реконструкции, капитального ремонта) объектов сферы образования (ученических мест) | 0 | 0 | 0 | Целевые показатели в 2020 году не запланированы в следствии устранения риска недостижения плановых значений в связи с негативными последствиямим пандемии короновирусной инфекции | критерий оценки ЭМП=1, эффективная
|  |  |  | Средства планируемые к привлечению из федерального бюджета, - при наличии | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - при наличии | 0 | 0 | 0 | Изготовление проектно-сметной документации для строительства (капитального ремонта) объектов социальной инфраструктуры (единиц) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет МО « Жигаловский район» | 864.4 | 864.4 | 100
12 | Муниципальная программа муниципального образования "Жигаловский район" "Безопасность дорожного движения" | Администрация МО Жигаловский район, Управление образования | январь -декабрь 2019 г | Всего | 7.1 | 7.1 | 100 | Повышение безопасности дорожного движения | 55 | 55 | 0 |  | критерий оценки ЭМП=1, эффективная
|  |  |  | Средства планируемые к привлечению из федерального бюджета, - при наличии | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - при наличии | 0 | 0 | 0 | Повышение уровня культурно-массовых и иных профилактических мероприятий и их обеспеченность учебным оборудованием, форменной одеждой и наглядными пособиями | 45 | 45 | 0
|  |  |  | Местный бюджет МО « Жигаловский район» | 7.1 | 7.1 | 100
13 | Муниципальная программа муниципального образования "Жигаловский район" Социальная политика муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы | Администрация МО Жигаловский район | январь -декабрь 2020 г | Всего | 434.9 | 434.9 | 100 | Повышение уровня охвата обследованием населения на ВИЧ инфекцию, туберкулез и ИППП,% | 90 | 88.2 | -1.8 | Ограничительные меры в следствии пандемии кононовирусной инфекции | критерий оценкаи ЭМП =0,86, эффективная
|  |  |  | Средства планируемые к привлечению из федерального бюджета, - при наличии | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Укомплектованность врачами и средним медицинским персоналом, % | 60 | 60 | 0
[8 empty] | Число НКО, осуществляющих деятельность, направленную на социальную поддержку и защиту граждан, взаимодействующих с администрацией района в решении социально значимых проблем, ед. | 3 | 3 | 0
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - при наличии | 0 | 0 | 0 | Количество участников мероприятий, направленных на пропаганду престижа семьи, сохранение и развитие семейных ценностей и традиций, семейных форм воспитания детей, чел. | 1500 | 1200 | -300 | Ограничительные меры в следствии пандемии кононовирусной инфекции
[8 empty] | Количество граждан пожилого возраста, охваченных социальными, оздоровительными и другими мероприятиями, чел. | 650 | 350 | -250 | Ограничительные меры в следствии пандемии кононовирусной инфекции
|  |  |  | Местный бюджет МО « Жигаловский район» | 434.9 | 434.9 | 100
|  | Начальник управления экономики и труда | [5 empty] | Н.Ю.Ефименко
Исп.Левченко А.В.., т. 8(395 5) 3 17 73