## Приложение 4.Таблица 1
Сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования "Жигаловский район" за 2023 год
№п/п | Наименование муниципальной программы, (далее-МП) | Исполнитель , участник мероприятия | Плановый срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования , предусмотренный на 2023 год, тыс. руб. | Исполненение за отчетный период, тыс.рублей | Процент исполнения | Наименование целевого показателя | Плановое значение показателя мероприятия на 2023 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения ( при наличи) | Оценка эффективности муниципальной программы (далее- ЭМП)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Муниципальная программа муниципального образования "Жигаловский район" "Развитие образования» на 2020-2026 годы | Управление образования | январь -декабрь 2023 года | Всего | 1374310.5 | 1329748.4 | 96.7575 | Доступность дошкольного образования %(отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | 100% | 99% | -1% | Очередь в дошкольные учреждения детей от 3 до 5 лет в количестве 4 человек. | критерий оценки ЭМП = более 1, высокоэффективная
|  |  |  | Средства планируемые к привлечению из федерального бюджета, - при наличии | 47428.3 | 47369 | 99.875 | Доля выпускников , получивших аттестат о среднем общем образовании ,% | 100% | 97.5% | -2.5% | Недостаточная подготовка обучающихся по предмету "математика".
Учёт обучающихся, охваченных программами ДШИ
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - при наличии | 512462 | 511892.4 | 99.8889 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в % | 80% | 88% | 8% | Фактический показатель определён с учетом обучающихся ДШИ в рамках проекта "Успех каждого ребёнка". С 2022 года ОО, подведомственные министерству культуры, исключены из проекта. С учетом ДШИ охват составляет 88%
|  |  |  | Местный бюджет МО « Жигаловский район» | 814420.3 | 770487 | 94.6056 | Удовлетворенность населения качеством образования, % | 100% | 98% | -2% | Не все образовательные организации прошли опрос "Удовлетворенность системой образования"
[7 empty] | #DIV/0! | Доля муниципальных образовательных учреждений, инфраструктура которых соответствует современным требованиям безопасности, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений, % | 80% | 90% | 10% | Увеличение расходов за счёт муниципального и региноального бюджетов
[7 empty] | #DIV/0! | Доля школьников, охваченных разными формами отдыха, оздоровления и занятости,% | 65% | 70% | 5% | Увеличилось количество детей в профильном лагере "Эдельвейс"и количество детей в ремонтных бригадах
[7 empty] | #DIV/0! | Количество школьников, ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов и научно-практических конференциях разного уровня | 30 чел. | 78 чел | +48ч | Повышение мотивации школьников к участию в данных мероприятиях
[7 empty] | #DIV/0! | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования, отношение числа детей, получающих сертификаты к общему количеству детей данной возрастной группы, проживающей на территории муниципального образования «Жигаловский район» | 25% | 25% | 0%
2 | Муниципальная программа муниципального образования "Жигаловский район""Сохранение и развитие культуры муниципального образования «Жигаловский район»» на 2020– 2026 годы | Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации МО "Жигаловский район" | январь -декабрь 2023 года | Всего | 221906.3 | 133751.5 | 60.2739 | Охват обслуживания жителей МО «Жигаловский район» в сфере культуры (%) | 82.4% | 82.4% | 0% | Вследствие непредвиденных природных явлений (подъем грунтовых вод), сдвинулся график выполнения работ по строительству многофункционального культурного центра. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2025 году. | критерий оценки ЭМП =0,7, удовлетворительная
[8 empty] | Посещаемость библиотек (на одного пользователя) | 26400 | 39300 | 12900
[8 empty] | Количество посещений массовых мероприятий | 20000 | 31566 | 11566
[8 empty] | Доля детей до 18 лет, обучающихся в ДШИ, участвующих в конкурсах различных уровней (%) | 82.7% | 82.7% | 0%
[8 empty] | Доля руководителей и специалистов, имеющих высшее образование и курсы повышения квалификации, в общей численности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры (%) | 55% | 55% | 0%
|  |  |  | Средства планируемые к привлечению из федерального бюджета, - при наличии | 71.9 | 71.9 | 100 | Удовлетворенность качеством оказания муниципальных услуг в сфере культуры (%) | 83% | 83% | 0%
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - при наличии | 474 | 474 | 100 | Количество мероприятий, направленных на выполнение правил охраны труда, пожарной безопасности, предотвращению ЧС в учреждениях культуры | 84 | 84 | 0
|  |  |  | Местный бюджет МО « Жигаловский район» | 221360.4 | 133205.6 | 60.1759
3 | Муниципальная программа муниципального образования "Жигаловский район" "Развитие физической культуры и массового спорта на территории МО Жигаловский район" на 2020-2026 годы | Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации МО "Жигаловский район" | январь -декабрь 2023 года | Всего | 49568.9 | 49503.1 | 99.8673 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения МО «Жигаловский район» ( в возрасте от 3 до 75 лет включительно)(%) | 41.6 | 43.6 | 2 |  | критерий оценки ЭМП = более 1, высокоэффективная
|  |  |  | Средства планируемые к привлечению из федерального бюджета, - при наличии | 0 | 0 | 0 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 56 | 56 | 0
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - при наличии | 0 | 0 | 0 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями в летнее время года (май-сентябрь) исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 71 | 71 | 0
|  |  |  | Местный бюджет МО « Жигаловский район» | 49568.9 | 49503.1 | 99.8673 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями в летнее время года (май-сентябрь) исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 66 | 66 | 0
4 | Муниципальная программа муниципального образования "Жигаловский район""Совершенствование муниципального управления администрации МО Жигаловский район" на 2020-2026 годы | Администрация МО Жигаловский район | январь -декабрь 2023 г | Всего | 152350.6 | 150738.3 | 98.9417 | Доля исполнения полномочий без нарушений к общему объему полномочий,% | 100 | 98 | -2 | Экономия ФОТ всвязи с болезнью сотрудников, кредиторская задолженность за 2023год | критерий оценкиЭМП=0,98, эффективная
|  |  |  | Средства планируемые к привлечению из федерального бюджета, - при наличии | 4.5 | 1.2 | 26.6667 |  |  |  | 0
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - при наличии | 7894.8 | 7894.8 | 100 | Исполнение переданных государственных полномочий,% | 100 | 99 | -1
|  |  |  | Местный бюджет МО « Жигаловский район» | 144451.3 | 142842.3 | 98.8861 |  |  |  | 0
5 | Муниципальная программа муниципального образования "Жигаловский район" "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Жигаловский район" на 2020-2026 годы | Финансовое упарвление МО Жигаловский район | январь -декабрь 2023 г | Всего | 278977 | 278913.9 | 99.9774 | Степень качества управления муниципальными финансами | 1 | 1 | 0 |  | критерий оценки ЭМП = более 1, высокоэффективная
|  |  |  | Средства планируемые к привлечению из федерального бюджета, - при наличии | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - при наличии | 45001 | 45001 | 100 | Уровень муниципального долга,% | Не более 15 | 0 | 0 | сдерживание долговой нагрузки муниципального образования
|  |  |  | Местный бюджет МО « Жигаловский район» | 233976 | 233912.9 | 99.973 | Темп роста налоговых и неналоговых доходов,% | Не менее 1 | 142 | 141 | рост доходов засчет поступления НДФЛ вследствие увеличения ФОТ, появления новых налогоплательщиков, увеличение поступления штрафных санкций
6 | Муниципальная программа «Молодёжная политика Жигаловского района» на 2020 – 2026 годы | Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации МО "Жигаловский район" | январь -декабрь 2023 | Всего | 696.5 | 696.5 | 100 | Количество посещений массовых мероприятий | 8939 | 9342 | 403 |  | критерий оценки ЭМП = более 1, высокоэффективная
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - при наличии | 0 | 0 | 0 | Количество проведенных мероприятий | 150 | 157 | 7
|  |  |  | Местный бюджет МО « Жигаловский район» | 696.5 | 696.5 | 100
7 | Муниципальная программа муниципального образования "Жигаловский район" "Профилактика правонарушений в Жигаловском районе на 2020-2026 годы" | Администрация МО Жигаловский район | январь -декабрь 2023 г | Всего | 95 | 95 | 100 | Уменьшение общего числа совершаемых преступлений по сравнению с предыдущим годом, % | 0,3 | 0,6 | 0.3 |  | критерий оценки ЭМП=1, высокоэффективная
|  |  |  | Средства планируемые к привлечению из федерального бюджета, - при наличии | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - при наличии | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет МО « Жигаловский район» | 95 | 95 | 100 | Увеличение количества профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение правонарушений в т.ч. несовершеннолетних, ед | 5 | 5 | 0
8 | Муниципальная программа муниципального образования "Жигаловский район" "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Жигаловский район" на 2020-2026 годы | Администрация Мо Жигаловский район | январь -декабрь 2023 г | Всего | 0 | 0 | 0 | Количество СМ и СП в расчете на 10,0 тыс.чел | 227 | 222 | -5 | Увеличение среднегодовой численности населения | критерий оценки ЭМП = более 1, высокоэффективная
|  |  |  | Средства планируемые к привлечению из федерального бюджета, - при наличии | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - при наличии | 0 | 0 | 0 | Доля среднесписочной численности работников малых предприятий (с учетом микропредприятий) в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций | 3.8 | 2.7 | -1.1 | Увеличение численности работников газодобывающей отрасли при сохранении численности работников малого бизнеса
[8 empty] | Количество зарегистрированных физических лиц, применяющих специальный налоговый режим на территории района | 38 | 484 | 446 | Рост популярности применения специального налогового режима среди физических лиц
|  |  |  | Местный бюджет МО « Жигаловский район» | 0 | 0 | 0
9 | Муниципальная программа муниципального образования "Жигаловский район" "Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2020-2026 годы" | Администрация МО Жигаловский район | январь -декабрь 2023 г | Всего | 1032038.5 | 643230.3 | 62.3262 | Количество аварий в системах тепло-, водоснабжения | 0 | 0 | 100 |  | критерий оценки ЭМП =0,62, удовлетворительная
|  |  |  | Средства планируемые к привлечению из федерального бюджета, - при наличии | 366008.2 | 366008.2 | 100
[8 empty] | Количество разработанной проектно-сметной документации | 2 | 2 | 100 | Действие муниципальных контрактов по изготовлению ПСД на строительство полигона и инфраструктуры продлено на 2024 год
[8 empty] | Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, включая приобретение объектов жизнеобеспечения | 0 | 0 | 0 | 1.Действие муниципальных контрактов на строительство теплоисточника и канализационно-очистных сооружений продлено на 2024 год. 2. Завершение строительства объектов питьевого водоснабжения будет осуществлятся за счет местного бюджета. Регистрационные действия при вводе объекта в эксплуатацию будут осуществлятся в 2024 году.
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - при наличии | 416050.3 | 159072.9 | 38.2341 | Количество проведенных проектно-изыскательных работ в целях строительствах муниципальных объектов теплоснабжения, использующих газ в качестве основного вида топлива, реконструкции (или модернизации) муниципальных объектов теплоснабжения в целях перевода на газ в качестве основного вида топлива | 0 | 0 | 0 | Действие муниципального контракта по изготовлению ПСД на строительство объектов теплоснабжения, использующих газ в качестве основного вида топлива, продлено на 2024 год
[8 empty] | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | 100 | 100 | 0
|  |  |  | Местный бюджет МО « Жигаловский район» | 249980 | 118149.2 | 47.2635
10 | Муниципальная программа муниципального образования«Жигаловский район» "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2020-2026 годы" | Администрация МО Жигаловский район | январь -декабрь 2023 г | Всего | 40 | 40 | 100 | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка рабочих мест по условиям труда, от общего количества рабочих мест подлежащих специальной оценке | 73 | 79 | 6 |  | критерий оценки ЭМП = более 1, высокоэффективная
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - при наличии | 0 | 0 | 0 | Уровень производственного травматизма со смертельным исходом в расчете на 1000 работников занятых в экономике | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - при наличии | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет МО « Жигаловский район» | 40 | 40 | 100 | Уровень производственного травматизма в расчете на 1000 работников занятых в экономике | 0.3 | 0 | 0
11 | Муниципальная программа муниципального образования "Жигаловский район" "Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы | Администрация МО Жигаловский район | январь -декабрь 2023 г | Всего | 43077 | 38186 | 88.6459 | Ввод в действие (эксплуатацию) в результате строительства (реконструкции, капитального ремонта) объектов сферы образования (ученических мест) | 0 | 0 | 0 |  | критерий оценки ЭМП=0,89, эффективная
|  |  |  | Средства планируемые к привлечению из федерального бюджета, - при наличии | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - при наличии | 0 | 0 | 0 | Приобретение объектов социальной инфраструктуры (единиц) | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Местный бюджет МО « Жигаловский район» | 43077 | 38186 | 88.6459 | Изготовление проектно-сметной документации для строительства (капитального ремонта) объектов социальной инфраструктуры (единиц) | 0 | 0 | 0
12 | Муниципальная программа муниципального образования "Жигаловский район" "Повышение безопасносности дорожного движения в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2020-2026 годы | Администрация МО Жигаловский район, Управление образования | январь -декабрь 2023 г | Всего | 840.33 | 798.5 | 95.0222 | Повышение уровня информирования населения | 80 | 80 | 0 |  | критерий оценки ЭМП=0,95, эффективная
|  |  |  | Средства планируемые к привлечению из федерального бюджета, - при наличии | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - при наличии | 0 | 0 | 0 | Повышение уровня культурно-массовых и иных профилактических мероприятий и их обеспеченность учебным оборудованием, форменной одеждой и наглядными пособиями | 63 | 63 | 0
|  |  |  | Местный бюджет МО « Жигаловский район» | 840.33 | 798.5 | 95.0222
13 | Муниципальная программа муниципального образования "Жигаловский район" Социальная политика муниципального образования «Жигаловский район» на 2020-2026 годы | Администрация МО Жигаловский район | январь -декабрь 2023 г | Всего | 2920 | 2920 | 100 | Повышение уровня охвата обследованием населения на ВИЧ инфекцию, туберкулез и ИППП,% | 95 | 95 | 0 |  | критерий оценки ЭМП = более 1, высокоэффективная
|  |  |  | Средства планируемые к привлечению из федерального бюджета, - при наличии | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Укомплектованность врачами и средним медицинским персоналом, % | 65 | 66.5 | 1,5
[8 empty] | Число НКО, осуществляющих деятельность, направленную на социальную поддержку и защиту граждан, взаимодействующих с администрацией района в решении социально значимых проблем, ед. | 5 | 5 | 0
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - при наличии | 0 | 0 | 0 | Количество участников мероприятий, направленных на пропаганду престижа семьи, сохранение и развитие семейных ценностей и традиций, семейных форм воспитания детей, чел. | 1700 | 1700 | 0
[8 empty] | Количество граждан пожилого возраста, охваченных социальными, оздоровительными и другими мероприятиями, чел. | 800 | 800 | 0
|  |  |  | Местный бюджет МО « Жигаловский район» | 2920 | 2920 | 100
14 | Муниципальная программа муниципального образования «Жигаловский район» «Охрана окружающей среды и экология муниципального образования «Жигаловский район» на 2022-2026 годы» | Администрация МО Жигаловский район | январь -декабрь 2023 г | Всего | 3383.2 | 0 | 0 | Количество человек, вовлеченных в работу по охране окружающей среды на основе повышения уровня экологического образования, ед. | 220 | 220 | 0 |  | критерий оценкаи ЭМП =0,83, эффективная
|  |  |  | Средства планируемые к привлечению из федерального бюджета, - при наличии | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Количество мероприятий по санитарной очистке территорий муниципального образования,ед. | 10 | 10 | 0
[8 empty] | Количество экологических мероприятий (субботники, конкурсы, эко-квесты и др.), ед. | 15 | 15 | 0
|  |  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета, - при наличии | 0 | 0 | 0 | Количество публикаций экологической направленности, размещённых в средствах массовой информации, на официальном сайте муниципального образования «Жигаловский район» в сети «Интернет», ед. | 2 | 2 | 0
[8 empty] | Количество проведенных маркшейдерских работ по определению объемов на местах несанкционированного размещения отходов, ед. | 1 | 0 | -1 | В связи с подготовкой исполнительной документации по каждому объекту работы по ликвидации мест несанкционнированного размещения отходов, уборка свалок перенесены на 2024 год. Показатель уровня софинасирования для определения эффективности не применим.
[8 empty] | Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов, ед. | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет МО « Жигаловский район» | 3383.2 | 0 | 0